附件8：
常熟高新园中等专业学校
2026年服艺部“职业教育展示周”实施方案

为贯彻落实全国职业教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，根据《教育部等十部门关于做好 2026年职业教育活动周相关工作的通知》，结合我校“职业教育展示活动周”的总体部署，服装和艺术部特制定“职业教育展示周”活动日实施方案。
一、活动目标
1.展示职教办学特色。走进校园、走进课堂，全方位展示服装与艺术专业教学环境、实训条件、师资力量与办学成果，提升学校社会影响力与美誉度。
2.深化企校协同育人：联动行业企业，推进产教融合、校企 “双主体” 育人，展现现代职业教育校企合作新生态。
3.提升学生综合素养：以技能展示、实践体验、创新创业活动为载体，强化学生专业技能与就业创业能力，增强社会对职业教育的认可度。
二、组织领导
顾问：范国峰（学校党总支副书记 服艺部联系领导）
组长：王培新
副组长：郑  郁、张  莉
成员：顾颖、余雯烨、朱建文、许佳秋、朱成易
二、活动时间
2026年5月14日（周四）
三、活动主题
一技在手 一生无忧
四、活动安排
（详见<2026年服装和艺术部“职业教育展示周”活动日安排明细>）
五、保障措施
1.召开协调会（负责人：王培新  5月9日15:00）
2.家委会通知及其他相关安排 （负责人：郑郁  5月9日前完成）
3.线上线下教学巡视、质量监控等任务（负责人：张莉）
4.展示活动协调、宣传发动、材料收集、图文简讯与总结材料等任务 （负责人：王培新   协助：顾颖）
5.组织签到、安排志愿服务等工作（负责人：余雯烨）
6.公开教学组织、资料收放等任务（负责人：许佳秋、朱建文）
7.学生作品收集、展示、介绍、匠心馆布置、职教活动周开幕式实物展示（负责人：顾颖   协助：许佳秋、钱梦霞、吴烨、李美慧、楚紫凝、李小习、马馨恬等）
8.摄影、录像等工作。（负责人：朱成易 协助：部分24数字班学生）
其他未尽事宜以系部通知为准。
 
常熟高新园中等专业学校
服艺部
2026年4月27日
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附件1：
2026年服装和艺术部“职业教育展示周”活动日安排明细
	序号
	日期
	具体时间
	活动内容
	活动形式
	主讲
	联络人
	参与活动对象
	活动场地
	参与人（合作单位、学校或机构人员）

	1
	4月6日-5月30日
	
	服艺部墙画设计比赛
	墙画设计、优者上墙
	
	张莉
	全体学生
	
	

	2
	5月14日
周四
	全天
	学生作品展示（毕业设计作品、工艺美术作品等）
	
	许佳秋
	顾颖
	全校学生
	工艺美术实训中心
	

	3
	
	全天
	学生作品展示（服装类）
	
	程磊
李晓泽
	朱建文
	全校学生
	服装美学空间
	

	4
	
	8：45-11：50
	服艺部家委会工作
	签到、听课或讲座、交流会、参观实训中心
	郑郁
	
	
	系部会议室10310
	第七届家委会代表

	5
	
	9：05-9：50
	云纹琢木，匠造门板
	骨干教师展示课
	许佳秋
	张莉
	24家居
	木雕教室
	

	
	
	10：00-10：45
	数智生花——CorelDRAW面料图案设计
	骨干教师展示课
	郑令仪
	朱建文
	24服装
	服装机房
	

	6
	
	13：00-13：30
	活动获奖者表彰
	表彰大会
	余雯烨
	王培新
	全体学生
	圆形剧场
	家委会代表
企业代表

	7
	
	13：30-14：30
	待定
	线下讲座
	寇主任
	张莉
	全体学生
	圆形剧场
	文博中心

	8
	
	12：30-13：00
	参观
	参观木作车间、匠心馆
	朱成易
	王培新
	
	
	游文小学木作社团


	9
	
	13：10-14:10
	制作木勺
	木作手工体验
	吴烨
	王培新
	
	手工雕刻实训室10102
	

	11
	
	15：00-16：25
	制作银丝相镶挂件
	木作手工体验
	吴烨
	王培新
	第二党支部党员、积极分子、骨干青年老师、所在系部民主党派人士
	手工雕刻实训室10102
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